## Sheet1
ID | Fecha | Tema | Descripción técnica | Responsable | Evidencia | Estado
B-01 | 22/09 | Error 5 de permisos | SSIS no podía leer CSV en `C:\datos_dw`. Solución: permisos NTFS completos a la carpeta | Equipo | Captura del error | Resuelto
B-02 | 22/09 | Perfil inicial | Conteos y nulos por tabla de staging; cobertura icao_code 12.2%, gps_code 51.6%, iata_code 41.8% | Equipo | Queries de perfil | Resuelto
B-03 | 22/09 | Fuentes documentadas | OpenFlights (.bak), OurAirports (3 CSV), OpenSky (1 CSV dic-2019) con roles y URLs en fuentes.md | Equipo | README | Resuelto
B-04 | 22/09 | Modelo estrella | Estrella por decisión justificada: jerarquías como atributos, una sola tabla de hechos | Equipo | Diagrama | Resuelto
B-05 | 23/09 | Crosswalk xw_rutas_icao | Pre-calcula 36,907 pares ICAO ofertados: EsRutaOfertada como equi-join rápido sobre 2M de filas | Equipo | Script 01 | Resuelto
B-06 | 23/09 | Aterrizaje crudo | Staging todo VARCHAR; tipado y conversión en el ETL con TRY_CONVERT | Equipo | Script 00 | Resuelto
B-07 | 23/09 | Miembros -1 | Fila Desconocido por dimensión: la cola larga de OpenSky se mide, no se descarta | Equipo | Script 01 | Resuelto
B-08 | 23/09 | typecode largo | VARCHAR(30) tras hallar códigos de hasta 26 caracteres en OpenSky | Equipo | Perfil | Resuelto
B-09 | 23/09 | Simulación gobernable | ParametrosSimulacion con 7 constantes; reproducibilidad con CHECKSUM, nunca NEWID() | Equipo | Script 00 | Resuelto
B-10 | 23/09 | Criterio FechaKey | Fecha del vuelo = campo day de OpenSky (criterio de la fuente), no firstseen | Equipo | Anexo DimFecha | Resuelto
B-11 | 23/09 | Idempotencia por patrón | Dims por Lookup no-match; hecho por TRUNCATE + carga completa | Equipo | Paquete SSIS | Resuelto
B-12 | 24/09 | BypassPrepare con DDL | OLE DB no prepara TRUNCATE: BypassPrepare=True en tareas con DDL | Equipo | Captura + tarea verde | Resuelto
B-13 | 24/09 | BypassPrepare sin DDL | False en tareas sin DDL para validar en diseño con Analizar consulta | Equipo | Documentación | Resuelto
B-14 | 24/09 | Fusión icao+gps | COALESCE(icao_code, gps_code) como código ICAO único: ninguna columna cubría sola | Equipo | Perfil + DF OA | Resuelto
B-15 | 24/09 | Validación de tareas DDL | Por ejecución real y conteo, no por botón Analizar (rechaza SQL válido con DDL) | Equipo | Captura | Resuelto
B-16 | 24/09 | Multi-equipment | Cadenas multi-código de routes se conservan como BK de DimAvion; limitación documentada | Equipo | Preview DF_DimAvion | Resuelto
B-17 | 24/09 | Mismatch unicode en Lookup | UNION VARCHAR+NVARCHAR promueve a unicode; SSIS no convierte llaves: CAST explícito / Derived Column (DT_STR) | Equipo | Captura + source corregido | Resuelto
B-18 | 24/09 | Git bloqueado por cache VS | Permission denied sobre .vs/*.vsidx: .gitignore (.vs/, *.vsidx, bin/, obj/, crudos) + git rm --cached | Equipo | Captura + git ls-files limpio | Resuelto
B-19 | 24/09 | Auditoría de esquema | Faltaban RegionCodigo/RegionNombre y había typos Contienente/IACO/Callsing: recreación migrada de DimAeropuerto/DimAerolinea/FactVuelos preservando DimAvion y xw | Equipo | Migración + INFORMATION_SCHEMA | Resuelto
B-20 | 24/09 | Re-ejecución sin migración | Guards IF OBJECT_ID protegieron al esquema viejo (errores 1913/207/2627): migración DROP+CREATE y guards en tablas, índices y semillas | Equipo | Log de consola | Resuelto
B-21 | 24/09 | Basura 'N/A' en airlines.icao | CASE mixto INT/NVARCHAR en PARTITION BY convertía 'N/A' a int: basura→NULL y partición con clave textual | Equipo | Captura + source corregido | Resuelto
B-22 | 24/09 | Colisión '?' en índice único | Basura unicode casteada a '?' literal violaba UX_DimAerolinea_ICAO: regla de validez ICAO LIKE '[A-Z0-9]'×3/×4 en salida y particionado | Equipo | Log + consulta basura=0 | Resuelto
B-23 | 24/09 | NULL en columna IDENTITY | Checkboxes de salida del Lookup agregaron columna fantasma auto-mapeada a AeropuertoKey: sin checkboxes, mapeos explícitos, IDENTITY nunca se mapea | Equipo | Log + mapeos limpios | Resuelto
B-24 | 24/09 | Staging triplicado | 258,348 filas eran 86,116 aeropuertos ×3 por BULK re-ejecutados: dedup post-carga con ROW_NUMBER y regla de reset también en staging | Equipo | Diagnóstico + dedup + conteos | Resuelto
B-25 | 25/09 | Reset sin guarda de -1 | DELETE pelón eliminaba miembros -1: reset con WHERE Key <> -1; los -1 son datos de diseño, no de carga | Equipo | Log + 1/1/1 | Resuelto
B-26 | 25/09 | Semilla -1 fantasma | Guarda por subrogada no detectó semilla con BK=-1 y otra subrogada (violación UNIQUE): siembras y limpiezas por llave de negocio | Equipo | Captura + cleanup | Resuelto
B-27 | 25/09 | Fact con joins inactivos | Primera corrida dio km/ingresos NULL y EsRutaOfertada todo false: Source del DF_FactVuelos con SQL mutilado (faltaban joins dd y x); re-pegado del SQL canónico | Equipo | Diagnóstico + LogCarga antes/después | Resuelto
B-28 | 25/09 | Reset unificado en orden de dependencia | TRUNCATE del hecho al inicio del paquete (antes que dims, por FK): paquete completo re-ejecutable end-to-end verificado con conteos idénticos | Equipo | Captura paquete 9 verdes ×2 | Resuelto
B-29 | 25/09 | Verificación cruzada como método | Consultas "debería vs cargado" (staging vs fact) adoptadas como chequeo obligatorio post-carga: fue lo que detectó B-24 y B-27 | Equipo | Queries de diagnóstico | Resuelto